## Sheet1
ID de riesgo | Tipo de riesgo | Riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Estatus
RP_01 | Negocio | Retraso en tiempos del cronograma | El proyecto no cumple con los tiempos definidos. | 2 | 3 | 6 | Monitoreo
RP_02 | Negocio | Desalineación con objetivos del cliente | La solución no resuelve los problemas reales del cliente por falta de alineación temprana. | 2 | 3 | 6 | Monitoreo
RP_05 | Organizacional | Alta rotación del personal | La salida de miembros clave del equipo afecta la continuidad del proyecto. | 3 | 3 | 9 | Control de riesgos
RP_06 | Organizacional | Falta de liderazgo efectivo | El proyecto no cuenta con una figura de liderazgo que coordine los esfuerzos adecuadamente. | 2 | 3 | 6 | Monitoreo
RP_09 | Técnico | Infraestructura inadecuada | Los servidores o entornos no soportan adecuadamente el desarrollo o despliegue. | 2 | 3 | 6 | Control de riesgos
RP_12 | Técnico | Integraciones con servicios externos inestables | El proyecto depende de APIs o servicios que presentan fallos frecuentes. | 3 | 2 | 6 | Control de riesgos
RP_13 | Producto | Falta de validación con usuarios finales | El producto no se prueba adecuadamente con los usuarios, afectando su adopción. | 2 | 3 | 6 | Monitoreo
RP_15 | Producto | Cambios frecuentes en requerimientos del producto | Las especificaciones funcionales cambian constantemente sin análisis de impacto. | 3 | 2 | 6 | Monitoreo