## Sheet1
ID de riesgo | Tipo de riesgo | Riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Estatus
RP_01 | Negocio | Retraso en tiempos del cronograma | El proyecto no cumple con los tiempos definidos. | 2 | 3 | 6 | Monitoreo
RP_02 | Negocio | Desalineación con objetivos del cliente | La solución no resuelve los problemas reales del cliente por falta de alineación temprana. | 2 | 3 | 6 | Monitoreo
RP_03 | Negocio | Cambios en prioridades corporativas | La organización cambia sus prioridades y el proyecto pierde relevancia o se detiene. | 1 | 3 | 3 | Registro
RP_04 | Negocio | Presión por reducir costos | Se recortan recursos clave para cumplir con restricciones presupuestarias. | 2 | 2 | 4 | Monitoreo
RP_05 | Organizacional | Alta rotación del personal | La salida de miembros clave del equipo afecta la continuidad del proyecto. | 3 | 3 | 9 | Control de riesgos
RP_06 | Organizacional | Falta de liderazgo efectivo | El proyecto no cuenta con una figura de liderazgo que coordine los esfuerzos adecuadamente. | 2 | 3 | 6 | Monitoreo
RP_07 | Organizacional | Falta de comunicación entre áreas | Los equipos involucrados no tienen comunicación clara sobre entregables y fechas. | 2 | 2 | 4 | Monitoreo
RP_08 | Organizacional | Mala distribución de tareas | Carga desigual entre miembros del equipo provoca cuellos de botella y desmotivación. | 2 | 2 | 4 | Control de riesgos
RP_09 | Técnico | Infraestructura inadecuada | Los servidores o entornos no soportan adecuadamente el desarrollo o despliegue. | 2 | 3 | 6 | Control de riesgos
RP_10 | Técnico | Falta de pruebas integrales | Se omiten pruebas clave que podrían detectar errores en producción. | 1 | 3 | 3 | Monitoreo
RP_11 | Técnico | Dependencia de herramientas obsoletas | Uso de software sin soporte que limita la evolución tecnológica del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Registro
RP_12 | Técnico | Integraciones con servicios externos inestables | El proyecto depende de APIs o servicios que presentan fallos frecuentes. | 3 | 2 | 6 | Control de riesgos
RP_13 | Producto | Falta de validación con usuarios finales | El producto no se prueba adecuadamente con los usuarios, afectando su adopción. | 2 | 3 | 6 | Monitoreo
RP_14 | Producto | Diseño poco intuitivo | La interfaz del producto resulta confusa o poco usable para el usuario final. | 2 | 2 | 4 | Monitoreo
RP_15 | Producto | Cambios frecuentes en requerimientos del producto | Las especificaciones funcionales cambian constantemente sin análisis de impacto. | 3 | 2 | 6 | Monitoreo
RP_16 | Producto | Mal manejo del backlog | Las funcionalidades se priorizan incorrectamente afectando valor entregado. | 2 | 2 | 4 | Registro
Alfredo Pérez Gómez
Gonzálo Martinez Olivo
Yolanada Marysol Escorza