## Entrega PM
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Ortiz Perez Uriel Isaí
Fase: | Planeación
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Documento análisis de riesgo | Envia el archivo terminado de los analisis de riesgo | 2025-06-12 | Aprobado | 3 | 2025-06-12 | Falta de monenglatura en el nombre del archivo
Archivos Entregados
Matriz De Riesgo.xlsx
Notas para el PM
SCM agregara la monenglatura al nombre del archivo
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Ortiz Perez Uriel Isaí
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Ortiz Perez Uriel Isaí
Fase: | Desarrollo
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Documento análisis de riesgo | Envia el archivo terminado de los analisis de riesgo | 2025-06-12 | Aprobado | 3 | 2025-06-12 | Falta de monenglatura en el nombre del archivo
Archivos Entregados
Matriz De Riesgo.xlsx
Notas para el PM
SCM agregara la monenglatura al nombre del archivo
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Ortiz Perez Uriel Isaí

## Entrega PMO
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Jessica
Fase: | Planeación
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Correccion de matriz de riesgos | Entrga el archivo ya aprobado por la profesora | 2025-06-12 | Aprobado | 3 | 2025-06-12
2 | Corrección de requerimientos | Entra archivo con los requerimientos del sistema ya corregidos | 2025-06-13 | Aprobado | 5 | 2025-06-12
3 | Estimación de tiempo | Entrega calendario con los tiempos definidos | 2025-06-13 |  | 5
Archivos Entregados
Matriz De Riesgo (1).xlsx
Requerimientos modulos.docx
Notas para el Desarrollador
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Jessica
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | jess
Fase: | Desarrollo
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
Archivos Entregados
Notas para el PM
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Jessica

## Entrga Líder DEV
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Torres Cruz Daniel (Programador)
Fase: | Planeación
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Requerimientos | Envia el archivo con los requerimientos terminados | 2025-06-13 | Correcion | Alta | 2025-06-12 | Los requerimientos no estan bien definidos
Archivos Entregados
Tester envio el archivo de requerimientos
Notas para el Desarrollador
El PMO hara las correcciones
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Torres Cruz Daniel (Programador)
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Dniel
Fase: | Desarrollo
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Modelado de la base de datos | Envia su archivo/imagen con la estructura de la BD | 2025-06-16 | No entregado | Alta
2 | Modelado de la base de datos | Envia su archivo/imagen con la estructura de la BD | 2025-06-17 |  | Alta
3 | Desarrollo de módulo | Módulo de Productos completo | 2025-06-24 |  | Alta
4 | Desarrollo de módulo | Módulo de Ventas completo | 2025-07-07 |  | Alta
Archivos Entregados
Notas para el PM
Un dia de retraso
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Daniel

## Entrega DEV I
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Ivan cruz
Fase: | Planeación
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Requerimientos | Envia el archivo con los requerimientos terminados | 2025-06-13 | Correcion | 4 | 2025-06-12 | Los requerimientos no estan bien definidos
Archivos Entregados
Tester envio el archivo de requerimientos
Notas para el Desarrollador
El PMO hara las correciones
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Ivan cruz
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Ivan
Fase: | Desarrollo
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Modelado de la base de datos | Envia su archivo/imagen con la estructura de la BD | 2025-06-16 | No entregado | Alta
2 | Modelado de la base de datos | Envia su archivo/imagen con la estructura de la BD | 2025-06-17 |  | Alta
3 | Desarrollo de Módulo | Módulo Login completado | 2025-06-18 |  | Alta
4 | Desarrollo de Módulo | Módulo Corte de caja completado | 2025-07-07 |  | Alta
Archivos Entregados
Notas para el PM
Un dia de retraso
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Ivan

## Entrega DEV V
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Victor
Fase: | Planeación
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Requerimientos | Envia el archivo con los requerimientos terminados | 2025-06-13 | Correcion | 4 | 2025-06-12 | Los requerimientos no estan bien definidos
Archivos Entregados
Tester envio el archivo de requerimientos
Notas para el Desarrollador
El PMO hara las correcciones
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Victor
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Victor
Fase: | Desarrollo
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Modelado de la base de datos | Envia su archivo/imagen con la estructura de la BD | 2025-06-16 | No entregado | Alta
2 | Modelado de la base de datos | Envia su archivo/imagen con la estructura de la BD | 2025-06-17 |  | Alta
3 | Desarrollo de módulo | Módulo Inventario completo | 2025-06-24 |  | Alta
Archivos Entregados
Notas para el PM
Un dia de retraso
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | victor

## Entrega SCM
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Damaris
Fase: | Planeación
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Documento análisis de riesgo | Envia el archivo terminado de los analisis de riesgo |  | Aprobado | 2 |  | No me envió el archivo directamente
Archivos Entregados
RGS_PMO_20250605_vs.0.0.1.xlsx
Notas para el Desarrollador
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Damaris
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Dmaris
Fase: | Desarrollo
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Matriz de riesgo | Seleccionar los 8 riesgos mas importantes | 2025-06-13 | Aprobado | 4 | 2025-06-12
2 | Entrega archivo de repositorio | Repositorio con las nomenclatura definida | 2025-06-13 | Aprobado | 5 | 2025-06-13 | Se le pidio definir al programador lider
Archivos Entregados
MR_FF_SCM_20250612_vs.0.0.4.xlsx
RP_FF_SCM_20250612_vs.0.0.4.docx
Notas para el PM
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Damaris

## Entrega TESTER
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Alan
Fase: | Planeación
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Requerimientos | Envia el archivo con los requerimientos terminados | 2025-06-13 | Correccion | 4 | 2025-06-12 | Los requerimientos no estan bien definidos
2 | Plan de pruebas | Envia el archivo con su plan de pruebas completo | 2025-06-13 | Aprobado | 5 | 2025-06-13
Archivos Entregados
Requerimientos funcionales.docx
Notas para el Desarrollador
El PMO hara las correcciones de los requerimientos
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Alan
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Alan
Fase: | Desarrollo
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Testin
Archivos Entregados
Notas para el PM
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Alan