## Portada
Bitácora de Entregas
Nomenclatura de archivo BICT_SQA_20250617_v.0.0.1.docx
| Acronimo | Descripción | Firmas
| PM | Project Manager
| PMO | Project Management Officer
| TST | Tester
| SQA | Quality Assurance
| DEV_I | Developer
| DEV_D | Developer
| DEV_V | Developer
| SCM | Software Configuration Manager

## Entrega PM
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Uriel Isaí Ortiz Pérez
Fase: | Planeación
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Documento análisis de riesgo | Envia el archivo terminado de los analisis de riesgo | 2025-06-12 | Aprobado | 3 | 2025-06-12 | Falta de monenglatura en el nombre del archivo
Archivos Entregados
Matriz De Riesgo.xlsx
Notas para el PM
SCM agregara la monenglatura al nombre del archivo
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Uriel Isaí Ortiz Pérez
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Uriel Isaí Ortiz Pérez
Fase: | Desarrollo
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Documento análisis de riesgo | Envia el archivo terminado de los analisis de riesgo | 2025-06-12 | Aprobado | 3 | 2025-06-12 | Falta de monenglatura en el nombre del archivo
Archivos Entregados
Matriz De Riesgo.xlsx
Notas para el PM
SCM agregara la monenglatura al nombre del archivo
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Uriel Isaí Ortiz Pérez

## Entrega PMO
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Jessica Boxtha Martin
Fase: | Planeación
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Correccion de matriz de riesgos | Entrga el archivo ya aprobado por la profesora | 2025-06-12 | Aprobado | 3 | 2025-06-12
2 | Corrección de requerimientos | Entra archivo con los requerimientos del sistema ya corregidos | 2025-06-13 | Aprobado | 5 | 2025-06-12
3 | Estimación de tiempo | Entrega calendario con los tiempos definidos | 2025-06-13 |  | 5
Archivos Entregados
Matriz De Riesgo (1).xlsx
Requerimientos modulos.docx
Notas para el PMO
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Jessica Boxtha Martin
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Jessica Boxtha Martin
Fase: | Desarrollo
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
Archivos Entregados
Notas para el PM
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Jessica Boxtha Martin

## Entrga Líder DEV
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Daniel Torres Cruz
Fase: | Planeación
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Requerimientos | Envia el archivo con los requerimientos terminados | 2025-06-13 | Correción | Alta | 2025-06-13 | Los requerimientos no estan bien definidos
Archivos Entregados
Tester envio el archivo de requerimientos
Notas para el Desarrollador
El PMO hara las correcciones
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Daniel Torres Cruz
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Daniel Torres Cruz
Fase: | Desarrollo
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Modelado de la base de datos | Envia su archivo/imagen con la estructura de la BD | 2025-06-16 | No entregado | Alta
2 | Modelado de la base de datos | Envia su archivo/imagen con la estructura de la BD | 2025-06-17 | Corrección | Alta | 2025-06-17 | Faltan agregar las relaciones y tipos de datos
3 | Link de Figma | Envia el link de figma con los Mockups | 2025-06-16 | No entregado | Alta
4 | Link de Figma | Envia el link de figma con los Mockups | 2025-06-17 | Aprobado | Alta | 2025-06-17
5 | Desarrollo de módulo | Módulo de Productos completo | 2025-06-24 |  | Alta
6 | Desarrollo de módulo | Módulo de Ventas completo | 2025-07-07 |  | Alta
Archivos Entregados
El programador Victor Manuel Juárez Cabrera envio el link
Modelo de datos Proyecto.docx
Notas para el Desarrollador
Un dia de retraso en modelado y mockups
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Daniel Torres Cruz

## Entrega DEV I
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Ivan Cruz Jiménez
Fase: | Planeación
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Requerimientos | Envia el archivo con los requerimientos terminados | 2025-06-13 | Correcion | Alta | 2025-06-12 | Los requerimientos no estan bien definidos
Archivos Entregados
Tester envio el archivo de requerimientos
Notas para el Desarrollador
El PMO hara las correciones
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Ivan Cruz Jiménez
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Ivan Cruz Jiménez
Fase: | Desarrollo
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Modelado de la base de datos | Envia su archivo/imagen con la estructura de la BD | 2025-06-16 | No entregado | Alta
2 | Modelado de la base de datos | Envia su archivo/imagen con la estructura de la BD | 2025-06-17 | Correción | Alta | 2025-06-17 | Faltan agregar las relaciones y tipos de datos
3 | Link de Figma | Envia el link de figma con los Mockups | 2025-06-16 | No entregado | Alta
4 | Link de Figma | Envia el link de figma con los Mockups | 2025-06-17 | Aprobado | Alta | 2025-06-17
5 | Desarrollo de Módulo | Módulo Login completado | 2025-06-18 |  | Alta
6 | Desarrollo de Módulo | Módulo Corte de caja completado | 2025-07-07 |  | Alta
Archivos Entregados
El programador Victor Manuel Juárez Cabrera envio el link
El programador líder envio el documento de Modelado de BD
Notas para el Desarrollador
Un dia de retraso en modelado y mockups
El Líder DEV hara las correcciones
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Ivan Cruz Jiménez

## Entrega DEV V
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Victor Manuel Juárez Cabrera
Fase: | Planeación
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Requerimientos | Envia el archivo con los requerimientos terminados | 2025-06-13 | Correcion | Alta | 2025-06-12 | Los requerimientos no estan bien definidos
Archivos Entregados
Tester envio el archivo de requerimientos
Notas para el Desarrollador
El PMO hara las correcciones
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Victor Manuel Juárez Cabrera
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Victor Manuel Juárez Cabrera
Fase: | Desarrollo
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Modelado de la base de datos | Envia su archivo/imagen con la estructura de la BD | 2025-06-16 | No entregado | Alta
2 | Modelado de la base de datos | Envia su archivo/imagen con la estructura de la BD | 2025-06-17 | Aprobado | Alta | 2025-06-17 | Faltan agregar las relaciones y tipos de datos
3 | Link de Figma | Envia el link de figma con los Mockups | 2025-06-16 | No entregado | Alta
4 | Link de Figma | Envia el link de figma con los Mockups | 2025-06-16 | Aprobado | Alta | 2025-06-17
5 | Desarrollo de módulo | Módulo Inventario completo | 2025-06-24 |  | Alta
6 | Desarrollo de módulo | Módulo navbar Administrador y Empleado | 2025-07-07 |  | Alta
Archivos Entregados
https://app.asana.com/1/1210514541672346/project/1210514545269550/task/1210536183738916
El programador líder envio el documento de Modelado de BD
Notas para el Desarrollador
Un dia de retraso en modelado y mockups
El Líder DEV hara las correcciones
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Victor Manuel Juárez Cabrera

## Entrega SCM
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Damaris Nazareth Trejo Roman
Fase: | Planeación
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Documento análisis de riesgo | Envia el archivo terminado de los analisis de riesgo |  | Aprobado | 2 |  | No me envió el archivo directamente
Archivos Entregados
RGS_PMO_20250605_vs.0.0.1.xlsx
Notas para el SCM
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Damaris Nazareth Trejo Roman
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Damaris Nazareth Trejo Roman
Fase: | Desarrollo
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Matriz de riesgo | Seleccionar los 8 riesgos mas importantes | 2025-06-13 | Aprobado | 4 | 2025-06-12
2 | Entrega archivo de repositorio | Repositorio con las nomenclatura definida | 2025-06-13 | Aprobado | 5 | 2025-06-13 | Se le pidio definir al programador lider
Archivos Entregados
MR_FF_SCM_20250612_vs.0.0.4.xlsx
RP_FF_SCM_20250612_vs.0.0.4.docx
Notas para el SCM
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Damaris Nazareth Trejo Roman

## Entrega TESTER
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Alan Escamilla Martínez
Fase: | Planeación
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Requerimientos | Envia el archivo con los requerimientos terminados | 2025-06-13 | Correccion | Alta | 2025-06-12 | Los requerimientos no estan bien definidos
2 | Plan de pruebas | Envia el archivo con su plan de pruebas completo | 2025-06-13 | Aprobado | Alta | 2025-06-13
Archivos Entregados
Requerimientos funcionales.docx
Notas para el Tester
El PMO hara las correcciones de los requerimientos
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Alan Escamilla Martínez
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Fecha de Entrega: | 2025-10-06
Responsable de QA: | Alison Yuridia Perez Juarez
Responsable de Entrega: | Alan Escamilla Martínez
Fase: | Desarrollo
Resumen de Entrega
ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Entrega | Feccha de entrega | Estado QA | Prioridad | Fecha que se entrego | Observaciones
1 | Testing módulo Login | Hacer el testing de la funcionalidad del módulo Login | 2025-06-18 |  | Alta
2 | Testing módulo Productos | Hacer el testing de la funcionalidad del módulo Productos | 2025-06-25 |  | Alta
3 | Testing módulo Inventario | Hacer el testing de la funcionalidad del módulo Inventario | 2025-06-26 |  | Alta
4 | Testing módulo Ventas | Hacer el testing de la funcionalidad del módulo Ventas | 2025-07-09 |  | Alta
5 | Testing módulo Corte de Caja | Hacer el testing de la funcionalidad del módulo Corte de Caja | 2025-07-10 |  | Alta
6 | Testing módulo Navbar Administrador y Empleado | Hacer el testing de la funcionalidad del módulo Navbar Administrador y Empleado | 2025-07-11
Archivos Entregados
Notas para el Tester
Firmas
SQA Responsable: | Perez Juarez Alison Yuridia
Desarrollador Receptor: | Alan Escamilla Martínez