## Entregas
Proyecto: | Ferreteria Ferros
Nombre del archivo: | BICT_RE_FF_SCM_20250617
Responsable: | FF_SCM
ID | Nombre del archivo | Formato | Quien lo envio | Descripción de la Entrega | Fecha de recibido
1 | Captura de pantalla | CDP_RP_FF_SCM_20250521.vs.1..jpeg | FF_SCM |  | 2025-05-21
2 | Project Charter | PJCH_FF_PM_20250522_vs.0.0.1.docx | FF_PM |  | 2025-05-22
3 | Roles | RL_FF_PMO_20250526_vs.0.0.1.docx | FF_PMO |  | 2025-05-26
4 | Bitacora de reunion | BICT_R_FF_PMO_20250605_vs.0.0.1.docx | FF_PMO |  | 2025-06-05
5 | Matriz de riesgos | MR_FF_PMO_20250605_vs.0.0.1.xlsx | FF_PMO |  | 2025-06-05
6 | Matriz de riesgos | MR_FF_DEV_DL_20250605.vs.0.0.2.xlsx | FF_DEV_DL |  | 2025-06-05
7 | Repositorio | RP_FF_SCM_20250606_vs.0.0.1.docx | FF_SCM |  | 2025-06-06
8 | Repositorio | RP_FF_SCM_20250610_vs.0.0.2.docx | FF_SCM |  | 2025-06-10
9 | Project Charter | PJCH_FF_PM_20250612_vs.0.0.2.docx | FF_PM |  | 2025-06-12
10 | Levantamiento de requerimientos | RQM_FF_SQA_20250612_vs.0.0.1.docx | FF_SQA |  | 2025-06-12
11 | Levantamiento de requerimientos | RQM_FF_PMO_20250612_vs.0.0.2.docx | FF_PMO |  | 2025-06-12
12 | Matriz de riesgos | MR_FF_PM_20250612_vs.0.0.3.xlsx | FF_PM |  | 2025-06-12
13 | Matriz de riesgos | MR_FF_PM_20250612_vs.1.xlsx | FF_PM |  | 2025-06-12
14 | Repositorio | RP_FF_SCM_20250612_vs.0.0.3.docx | FF_SCM |  | 2025-06-12
15 | Repositorio | RP_FF_SCM_20250612_vs.1.docx | FF_SCM |  | 2025-06-12
16 | Firmas digitales | FD_FF_SCM_20250612_vs.0.0.1.docx | FF_SCM |  | 2025-06-12
17 | Repositorio | RP_FF_SCM_20250612_vs.0.1.1.docx | FF_SCM |  | 2025-06-12
18 | Repositorio | RP_FF_SCM_20250617_vs.0.1.2 | FF_SCM |  | 2025-06-17
19 | Firmas digitales | FD_FF_SCM_20250617_vs.0.0.2.docx | FF_SCM |  | 2025-06-17
20 | Bitacora de fechas de entrega | BICT_FE_FF_SCM_20250617_vs.0.0.1.xlsx | FF_SCM |  | 2025-06-17
21 | Plan de pruebas | PDP_FF_TST_20250617_vs.0.0.1.docx | FF_TST |  | 2025-06-17
22 | Plan de pruebas | PDP_FF_SQA_20250617_vs.0.0.2.docx | FF_SQA |  | 2025-06-17
23 | Matriz de riesgos | MR_FF_SQA_20250617_vs.0.1.1.xlsx | FF_SQA |  | 2025-06-17
24 | Matriz de riesgos | MR_FF_SQA_20250617_vs.0.1.2.xlsx | FF_SQA |  | 2025-06-17
25 | Mapa de sitio | MKP_FF_DEV_V_20250617_v.0.0.1.docx | FF_DEV_V |  | 2025-06-17
26 | Modelo de datos | MD_FF_DEV_DL_20250617_v.0.0.1.docx | FF_DEV_DL |  | 2025-06-17
27 | Modelo de datos | MD_FF_SQA_20250617_vs.0.0.2.docx | FF_SQA |  | 2025-06-17
28 | Modelo de datos | MD_FF_SQA_20250617_v.0.0.3.docx | FF_SQA |  | 2025-06-17
29 | Bitacora de calidad | BICT_FF_SQA_20250617_v.0.0.1.xlsx | FF_SQA |  | 2025-06-17
30 | Bitacora de calidad | BICT_FF_SQA_20250617_v.0.0.2.xlsx | FF_SQA |  | 2025-06-17
31 | Estructura de BD | EBD_FF_DEV_DL_20250617_v.0.0.1.docx | FF_DEV_DL |  | 2025-06-17
32 | Estructura de BD | EBD_FF_SQA_20250617_v.0.0.2.docx | FF_SQA |  | 2025-06-17
33 | Mapa de sitio | MKP_FF_DEV_V_20250618_v.0.0.2.docx | FF_DEV_V |  | 2025-06-18
34 | Mapa de sitio | MKP_FF_DEV_V_20250619_v.0.0.3.docx | FF_DEV_V |  | 2025-06-19
35 | Repositorio | RP_FF_SCM_20250619_vs.0.1.3.docx | FF_SCM |  | 2025-06-19
36 |  | RTVA_FF_PMO_20250619_v.0.0.1.docx | FF_PMO |  | 2025-06-19
37 | Bitacora de fechas de entrega | BICT_FE_FF_SCM_20250619_v.0.0.2.xlsx | FF_SCM |  | 2025-06-19
38 | Project Charter | PJCH_FF_PM_20250619_vs.0.0.3.docx | FF_PM |  | 2025-06-19
39 | Evidencia de desarrollo | LOGINREG_DEV_I_20250619_v.0.0.1.docx | FF_DEV_I |  | 2025-06-19
40 | Plan de pruebas | PDP_FF_TST_20250622_v.0.0.3.docx | FF_TST |  | 2025-06-22
41 | Casos de prueba | CPM1_FF_TST_20250622_v.0.0.1.docx | FF_TST |  | 2025-06-22
42 | Bitacora de reunion | BICT_R_FF_PMO_20250625_v.0.0.2.docx | FF_PMO |  | 2025-06-25
43 | Bitacora de reunion | BICT_R_FF_PMO_20250625_v.0.0.3.docx | FF_PMO |  | 2025-06-25
44 | Bitacora de fechas de entrega | BICT_FE_FF_SCM_202506126_v.0.0.3.xlsx | FF_SCM |  | 2025-06-26
45 | Bitacora de fechas de entrega | BICT_FE_FF_SCM_20250701_v.0.0.4.xlsx | FF_SCM |  | 2025-07-01
Documentos entregados
| NO. | ROL | NO.
| 1 | FF_PM | 5
| 2 | FF_PMO | 7
| 3 | FF_SQA | 9
| 4 | FF_SCM | 14
| 5 | FF_DEV_DL | 3
| 6 | FF_DEV_I | 1
| 7 | FF_DEV_V | 3
| 8 | FF_TST | 3