## Hoja1
ID de Riesgo | Tipo de riesgos | Riesgo | Descripción de riesgo | Probabilidad | Prioridad | Impacto | Estatus
RG01 | De negocio | Sobrecostos | Retrasos y cambios no planificados que generen incrementos de costo
RG02 | Tecnicos | Fallos de seguridad | Vulnerabilidades en los formularios o login
RG03 | Tecnicos | Perdida de información | Fallos en el respaldo de datos pueden causar pérdida de avances | Alta (Nivel 3) | Nivel 3 | Nivel 3
RG04 | De Producto | Errores no detectados | Los errores llegan a producción sin ser detectados en pruebas | Media (Nivel 2) | Nivel 2 | Nivel 3
RG05 | De negocio | Faltas en la documentación | Falta de documetación clara y completa
RG06 | Técnicos | Auscencia de equipo. | Falta de algún especialista técnico
RG07 | Técnicos | Cliente insatisfecho | Exceso de correcciones por mala definición